## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 地方志经费
主管预算部门 |  | 天津市和平区档案馆 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区档案馆
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过编写地方志年鉴，发挥存史育人作用。 |  |  | 完成了年鉴编写、出版工作，达到了年鉴使用效率效果。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 6.5 | 6.5 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 6.5 | 6.5 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 出版年鉴数量 | ≥350册 | 350册 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 申请书号图号数量 | =1个 | 1个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 书号图号利用率 | ≥90% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 书号图号申请完成及时率 | ≥90% | 90% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 年鉴出版费用 | ≤26.5万元 | 6.5万元 |  | 10 | 3 | 需要财政统筹调配，今后应加强单位资金使用效率
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障地方志年鉴出版 | 保障 | 完成了年鉴编写工作，保障了地方志年鉴出版，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 年鉴读者满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 93
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李晓丹 |  | 副科长 |  |  | 天津市和平区档案馆 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日